# Index Beast — Kế hoạch 6 Sprint

| Thuộc tính | Giá trị |
| --- | --- |
| Thời gian | 19/10/2026 → 29/11/2026 (6 sprint × 7 ngày) |
| Quy mô | 4 thành viên |
| Nguồn dữ liệu kế hoạch | planning/sprint_plan.json (sửa file này rồi chạy lại build_docs.py / trello_import.py) |
| Trello | https://trello.com/b/mZEBMPGV/elden-ring |

Tài liệu này được sinh tự động từ planning/sprint_plan.json. Đừng sửa tay — sửa JSON rồi chạy lại script.

# 1. Phân vai

| Mã | Vai trò | Trọng tâm |
| --- | --- | --- |
| TV1 | Tech Lead · Backend & DevOps | FastAPI, PostgreSQL, Docker, CI/CD, VPS, review code |
| TV2 | Data Engineer | Crawl, làm sạch, chunking, metadata, bảng thực thể, cập nhật dữ liệu |
| TV3 | AI / RAG Engineer | Embedding, hybrid search, rerank, LLM, prompt, đánh giá chất lượng |
| TV4 | Frontend & Discord Bot | React web, discord.js bot, UI/UX, UAT |

Nguyên tắc: mỗi thẻ có một người chịu trách nhiệm chính; thẻ ALL là hoạt động chung của team. Người chịu trách nhiệm có thể nhờ người khác hỗ trợ nhưng là người kéo thẻ sang Hoàn thành.

# 2. Lộ trình tổng quan

| Sprint | Thời gian | Chủ đề | Mục tiêu |
| --- | --- | --- | --- |
| S1 | 19/10/2026 – 25/10/2026 | Nền móng & Spike kỹ thuật | Mọi người chạy được môi trường dev bằng Docker; có dữ liệu mẫu; notebook RAG baseline trả lời được 10 câu; chốt các quyết định kỹ thuật (ADR) chính. |
| S2 | 26/10/2026 – 01/11/2026 | Pipeline dữ liệu & khung API | Toàn bộ lore base game (không DLC/Nightreign) được làm sạch, chia đoạn và index vào Qdrant; API contract v1 cố định; web và bot gọi được API (mock). |
| S3 | 02/11/2026 – 08/11/2026 | RAG end-to-end → MVP nội bộ | Hỏi trên web hoặc Discord nhận được câu trả lời thật, có trích dẫn, streaming trên web. Có số đo retrieval đầu tiên. Staging chạy trên VPS. |
| S4 | 09/11/2026 – 15/11/2026 | Chất lượng & hoàn thiện tính năng | Đạt mục tiêu chất lượng (Recall@5 ≥ 0.80, correctness ≥ 70%) trên golden set 120 câu; bổ sung feedback, lịch sử, thread Discord, bảo mật cơ bản. |
| S5 | 16/11/2026 – 22/11/2026 | Production & hardening | Hệ thống chạy production trên VPS qua HTTPS với CI/CD, backup, giám sát; đáp ứng mục tiêu độ trễ với 10–20 người dùng đồng thời; bot có mặt trên server cộng đồng. |
| S6 | 23/11/2026 – 29/11/2026 | Ổn định, UAT & bàn giao | Người dùng thật kiểm thử, sửa lỗi quan trọng, đóng băng tính năng, hoàn thiện tài liệu và demo cuối. Sprint này đồng thời là buffer cho việc trễ. |

Các mốc quan trọng: cuối S1 chốt kỹ thuật (ADR) · cuối S3 MVP nội bộ chạy end-to-end · cuối S4 đạt mục tiêu chất lượng · cuối S5 production · S6 UAT, release v1.0 và buffer.

# 3. Phân bổ story point theo sprint

| Sprint | TV1 | TV2 | TV3 | TV4 | ALL | Tổng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S1 | 13 | 10 | 13 | 9 | 2 | 47 |
| S2 | 10 | 13 | 13 | 9 | 1 | 46 |
| S3 | 11 | 9 | 13 | 10 | 1 | 44 |
| S4 | 11 | 12 | 13 | 12 | 1 | 49 |
| S5 | 10 | 9 | 9 | 13 | 1 | 42 |
| S6 | 8 | 7 | 8 | 11 | 1 | 35 |
| Tổng | 63 | 60 | 69 | 64 | 7 | 263 |

Thang điểm Fibonacci (1, 2, 3, 5, 8): 1 điểm ≈ nửa ngày làm việc tập trung. Mỗi người ~10–14 điểm/sprint, chừa ~20% cho review code, họp và việc phát sinh. Sau Sprint 1, hiệu chỉnh theo velocity thực tế.

# 4. Cấu trúc bảng Trello

| Cột (List) | Mục đích |
| --- | --- |
| 📌 Thông tin dự án | Link tài liệu, Definition of Done, quy ước Git, phân vai |
| 🧊 Backlog | Ý tưởng / yêu cầu Could-have / CHANGE-REQ chưa xếp sprint |
| Sprint 1 | Thẻ đã lên kế hoạch cho sprint này; kéo sang Đang làm khi bắt đầu |
| Sprint 2 | Thẻ đã lên kế hoạch cho sprint này; kéo sang Đang làm khi bắt đầu |
| Sprint 3 | Thẻ đã lên kế hoạch cho sprint này; kéo sang Đang làm khi bắt đầu |
| Sprint 4 | Thẻ đã lên kế hoạch cho sprint này; kéo sang Đang làm khi bắt đầu |
| Sprint 5 | Thẻ đã lên kế hoạch cho sprint này; kéo sang Đang làm khi bắt đầu |
| Sprint 6 | Thẻ đã lên kế hoạch cho sprint này; kéo sang Đang làm khi bắt đầu |
| 🔨 Đang làm | Thẻ đang thực hiện (mỗi người tối đa 2 thẻ cùng lúc) |
| 👀 Review / QA | Đã mở PR, chờ review hoặc kiểm thử |
| ✅ Hoàn thành | Đạt Definition of Done |

Nhãn: TV1, TV2, TV3, TV4, Team, Backend, Data, AI/RAG, Frontend, Bot, DevOps, Docs, Must, Should, Could, CHANGE-REQ.

Mỗi thẻ có: tên [S#][TV#] Tên việc, mô tả (mục tiêu, yêu cầu SRS liên quan, story point), checklist các việc con, ngày bắt đầu/hạn = đầu/cuối sprint, nhãn người phụ trách + mảng + ưu tiên.

# Sprint 1 — Nền móng & Spike kỹ thuật (19/10/2026 – 25/10/2026)

Mục tiêu: Mọi người chạy được môi trường dev bằng Docker; có dữ liệu mẫu; notebook RAG baseline trả lời được 10 câu; chốt các quyết định kỹ thuật (ADR) chính.

Sản phẩm bàn giao cuối sprint:

Monorepo + Docker Compose dev (Postgres, Qdrant, Redis)

FastAPI skeleton có /health, CI chạy lint/test

Crawl thử 200 trang wiki.gg

Notebook RAG baseline + benchmark reranker

ADR-001/002/003 đã chốt, golden set v0 (30 câu)

Wireframe web, skeleton React và Discord bot

| # | Thẻ | Phụ trách | Điểm | Ưu tiên | Yêu cầu SRS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sprint 1 Planning & Kickoff | ALL | 1 | Must | - |
| 2 | Khởi tạo monorepo & quy ước code | TV1 | 3 | Must | NFR-MNT-01, NFR-SEC-01 |
| 3 | Docker Compose môi trường dev | TV1 | 5 | Must | NFR-DEP-01 |
| 4 | Skeleton FastAPI | TV1 | 3 | Must | NFR-OBS-01, NFR-MNT-02 |
| 5 | CI GitHub Actions cơ bản | TV1 | 2 | Should | NFR-MNT-01 |
| 6 | Khảo sát nguồn dữ liệu lore | TV2 | 3 | Must | FR-ING-01, FR-ING-02, NFR-LEG-01 |
| 7 | Prototype crawler wiki.gg | TV2 | 5 | Must | FR-ING-01, FR-ING-10 |
| 8 | Đề xuất chiến lược chunk (ADR-003) | TV2 | 2 | Must | FR-ING-04 |
| 9 | Notebook RAG baseline | TV3 | 5 | Must | FR-RET-02, FR-GEN-01 |
| 10 | Benchmark reranker trên CPU (ADR-002) | TV3 | 3 | Must | NFR-PERF-02 |
| 11 | Xác nhận DeepSeek deepseek-flash (ADR-001) | TV3 | 2 | Must | FR-GEN-07, NFR-COST-01 |
| 12 | Golden set v0 (30 câu) | TV3 | 3 | Must | FR-EVAL-01 |
| 13 | Wireframe & design system web | TV4 | 3 | Should | FR-WEB-01, FR-WEB-02 |
| 14 | Khởi tạo web React | TV4 | 3 | Must | FR-WEB-01 |
| 15 | Khởi tạo Discord bot | TV4 | 3 | Must | FR-BOT-01 |
| 16 | Sprint 1 Review & Retro | ALL | 1 | - | - |

## Chi tiết công việc Sprint 1

### 1.1 [ALL] Sprint 1 Planning & Kickoff

Cả team đọc tài liệu, thống nhất cách làm việc và chốt phạm vi.

☐ Đọc 01_TECHSTACK.md và 02_SRS.md, ghi câu hỏi

☐ Workshop RAG 60 phút (TV3 trình bày)

☐ Thống nhất Definition of Done & quy ước Git

☐ Ghi nhận ADR-004: chỉ base game, loại mọi DLC/Nightreign; thảo luận ADR-005 (đăng nhập)

☐ Gán tên thật cho TV1..TV4, mời thành viên vào board

### 1.2 [TV1] Khởi tạo monorepo & quy ước code

Cấu trúc repo thống nhất cho cả 4 người.

☐ Tạo cấu trúc: backend/ ingest/ web/ bot/ infra/ docs/ planning/

☐ pre-commit: ruff (lint+format) cho Python, prettier cho web/bot

☐ .editorconfig, .gitignore, .env.example (không commit secret)

☐ PR template, CODEOWNERS

☐ Bật branch protection cho main và develop (cấm push trực tiếp, bắt buộc PR, CI và Mentor approve); main chỉ nhận release/hotfix

### 1.3 [TV1] Docker Compose môi trường dev

Một lệnh để chạy toàn bộ hạ tầng phụ trợ trên máy dev.

☐ Service postgres:18.6 (mount volume vào /var/lib/postgresql) + healthcheck

☐ Service qdrant/qdrant:v1.19.2 + volume

☐ Service redis:8.10.2 (maxmemory 128mb, allkeys-lru)

☐ Makefile/justfile: up, down, logs, migrate, test

☐ README: hướng dẫn chạy local trên Windows/macOS/Linux

☐ Cả 4 thành viên chạy thành công

### 1.4 [TV1] Skeleton FastAPI

Khung backend để mọi module cắm vào.

☐ App factory + router /api/v1

☐ Settings bằng pydantic-settings (đọc .env)

☐ GET /health kiểm tra db, qdrant, redis

☐ logging chuẩn (định dạng JSON) + middleware request-id

☐ pytest + test /health

☐ Dockerfile backend (multi-stage)

### 1.5 [TV1] CI GitHub Actions cơ bản

Chạy kiểm tra tự động cho mọi PR.

☐ Job Python: ruff + pytest

☐ Job web: tsc --noEmit + vite build

☐ Job bot: tsc --noEmit

☐ Badge CI trong README

### 1.6 [TV2] Khảo sát nguồn dữ liệu lore

Biết chính xác lấy gì, ở đâu, bao nhiêu, giấy phép ra sao.

☐ Liệt kê category lore trên eldenring.wiki.gg (NPC, Bosses, Locations, Lore, Items, Characters thuộc base game; loại trang/section DLC và Nightreign) và đếm số trang

☐ Thử MediaWiki API: action=query (list=categorymembers), action=parse; kiểm tra có dump không

☐ Thử fanapis REST: các resource, phân trang (limit/page), các trường description

☐ So sánh nội dung Fandom vs wiki.gg trên 10 trang

☐ Viết docs/data-sources.md: nguồn, endpoint, giấy phép, giới hạn tốc độ

### 1.7 [TV2] Prototype crawler wiki.gg

Client MediaWiki lịch sự, chịu lỗi, lưu bản thô.

☐ HTTP client có User-Agent kèm email, ≤1 req/s, retry + backoff

☐ Lấy danh sách trang theo category (có phân trang continue)

☐ Tải nội dung (wikitext hoặc HTML parse) + revision id

☐ Lưu raw vào thư mục data/raw/ (JSON) để không phải crawl lại

☐ Crawl thử 200 trang đa dạng, ghi số liệu thời gian/lỗi

### 1.8 [TV2] Đề xuất chiến lược chunk (ADR-003)

Chọn cách chia đoạn dựa trên dữ liệu mẫu.

☐ Phân tích cấu trúc heading của 20 trang mẫu

☐ Đề xuất kích thước (300–500 token) & overlap

☐ Quy tắc giữ tiêu đề trang + section trong mỗi chunk

☐ Viết docs/adr/003-chunking.md

### 1.9 [TV3] Notebook RAG baseline

Chứng minh toàn bộ ý tưởng chạy được trên dữ liệu mẫu.

☐ Dùng 200 trang mẫu của TV2, chunk đơn giản

☐ Embed bằng intfloat/multilingual-e5-small qua fastembed (ONNX, nhớ tiền tố query:/passage:)

☐ Qdrant collection dense + sparse BM25, truy vấn hybrid RRF

☐ Gọi LLM với ngữ cảnh top-5, có trích dẫn

☐ Chạy 10 câu hỏi (5 vi, 5 en), ghi nhận xét

### 1.10 [TV3] Benchmark reranker trên CPU (ADR-002)

Đo thật thay vì đoán — đây là rủi ro hiệu năng lớn nhất.

☐ Giới hạn container 4 CPU để mô phỏng VPS

☐ Đo bge-reranker-base ONNX (fastembed) vs Xenova/ms-marco-MiniLM-L-6-v2

☐ Đo p50/p95 rerank 20 và 30 đoạn; RAM sử dụng

☐ So sánh chất lượng sơ bộ trên 20 câu

☐ Viết docs/adr/002-reranker.md

### 1.11 [TV3] Xác nhận DeepSeek deepseek-flash (ADR-001)

LLM đã chốt là deepseek-flash (non-thinking). Sprint này xác nhận bằng số đo thật.

☐ Tạo API key DeepSeek của dự án, nạp credit, lưu trong secret (không commit)

☐ Chạy 10 câu baseline: non-thinking vs thinking low (chất lượng tiếng Việt, độ trễ)

☐ Kiểm tra JSON output cho bước viết lại truy vấn

☐ Đo tỉ lệ cache hit của system prompt

☐ Viết docs/adr/001-llm.md

### 1.12 [TV3] Golden set v0 (30 câu)

Thước đo chất lượng cho cả dự án — bắt đầu sớm. Mọi người cùng đóng góp câu hỏi.

☐ Định dạng JSONL: id, question, lang, expected_answer, source_urls, category, difficulty

☐ 30 câu, ≥ 50% tiếng Việt, đủ loại: nhân vật, sự kiện, địa điểm, đa bước, ngoài phạm vi

☐ Mỗi người đóng góp ≥ 5 câu

☐ Lưu tại eval/golden_set.jsonl

### 1.13 [TV4] Wireframe & design system web

Thống nhất giao diện trước khi code.

☐ Wireframe: màn chat, khối nguồn trích dẫn, trang About, admin

☐ Bảng màu (tối, vàng Erdtree), font chữ, icon

☐ Trạng thái: rỗng, đang tìm, streaming, lỗi, không tìm thấy

☐ Team review wireframe

### 1.14 [TV4] Khởi tạo web React

Khung dự án web.

☐ Vite + React + TypeScript

☐ Tailwind, react-router

☐ Prettier + tsc --noEmit

☐ Layout cơ bản + trang placeholder

☐ Build tĩnh (Caddy phục vụ ở production)

### 1.15 [TV4] Khởi tạo Discord bot

Bot chạy được trên server test.

☐ Tạo Application + Bot trên Discord Developer Portal, server Discord test

☐ discord.js v14 + TypeScript

☐ Script đăng ký slash command (guild-scoped khi dev)

☐ Lệnh /ping

☐ Token trong .env, Dockerfile bot

### 1.16 [ALL] Sprint 1 Review & Retro

Demo + rút kinh nghiệm.

☐ Demo notebook baseline & benchmark

☐ Chốt ADR-001, 002, 003

☐ Cập nhật SRS (phiên bản, trạng thái, TBD)

☐ Retro: Giữ / Bỏ / Thử

☐ Chuẩn bị backlog Sprint 2

# Sprint 2 — Pipeline dữ liệu & khung API (26/10/2026 – 01/11/2026)

Mục tiêu: Toàn bộ lore base game (không DLC/Nightreign) được làm sạch, chia đoạn và index vào Qdrant; API contract v1 cố định; web và bot gọi được API (mock).

Sản phẩm bàn giao cuối sprint:

Dữ liệu wiki.gg đầy đủ trong Qdrant (dense + BM25) với metadata

Schema PostgreSQL + migrations

OpenAPI v1 + endpoint mock

UI chat cơ bản & /ask gọi API mock

Golden set v1 (60 câu)

| # | Thẻ | Phụ trách | Điểm | Ưu tiên | Yêu cầu SRS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Schema PostgreSQL & migrations | TV1 | 5 | Must | FR-CHAT-01, FR-ING-10 |
| 2 | API contract v1 (OpenAPI) + mock | TV1 | 3 | Must | FR-CHAT-01 |
| 3 | Xử lý lỗi & logging chuẩn | TV1 | 2 | Should | NFR-OBS-01 |
| 4 | Crawl toàn bộ wiki.gg | TV2 | 5 | Must | FR-ING-01, FR-ING-10 |
| 5 | Làm sạch & chuẩn hoá nội dung | TV2 | 5 | Must | FR-ING-03 |
| 6 | Chunking + metadata | TV2 | 3 | Must | FR-ING-04, FR-ING-05 |
| 7 | Crawler fanapis → bảng entities | TV3 | 2 | Should | FR-ING-02, FR-ING-09 |
| 8 | Embedding & indexing vào Qdrant | TV3 | 5 | Must | FR-ING-06 |
| 9 | Module retrieval hybrid | TV3 | 3 | Must | FR-RET-02, FR-RET-05 |
| 10 | Golden set v1 (60 câu) | TV3 | 3 | Must | FR-EVAL-01 |
| 11 | UI chat cơ bản | TV4 | 5 | Must | FR-WEB-01, NFR-UX-01 |
| 12 | File api.ts viết tay cho web & bot | TV4 | 1 | Should | - |
| 13 | Bot /ask gọi API mock | TV4 | 3 | Must | FR-BOT-01, FR-BOT-02 |
| 14 | Sprint 2 Review & Retro | ALL | 1 | - | - |

## Chi tiết công việc Sprint 2

### 2.1 [TV1] Schema PostgreSQL & migrations

Mô hình dữ liệu theo SRS §6.

☐ SQLAlchemy 2 (async) models: documents, chunks, entities, conversations, messages, feedback, ingestion_jobs, eval_runs

☐ Alembic migration đầu tiên

☐ Repository/DAO layer + session dependency

☐ Test với Postgres thật chạy bằng docker compose

### 2.2 [TV1] API contract v1 (OpenAPI) + mock

Cố định giao kèo để FE/Bot làm song song.

☐ Pydantic schema cho /chat, /chat/stream (SSE), /feedback, /conversations/{id}

☐ Endpoint mock trả dữ liệu giả có nguồn

☐ Xuất openapi.json vào repo

☐ Review contract với TV3 & TV4

### 2.3 [TV1] Xử lý lỗi & logging chuẩn

Lỗi có định dạng thống nhất, dễ debug.

☐ Exception handler → JSON {code, message, request_id}

☐ Truyền request-id từ web/bot (header X-Request-ID)

☐ Log thời gian xử lý mỗi request

### 2.4 [TV2] Crawl toàn bộ wiki.gg

Thu thập đầy đủ các trang lore.

☐ Danh sách category cuối cùng (chỉ base game, loại DLC/Nightreign)

☐ Crawl có resume (bỏ qua trang đã có cùng revision)

☐ Ghi ingestion_jobs (số trang ok/lỗi)

☐ Báo cáo: số trang, dung lượng, thời gian

### 2.5 [TV2] Làm sạch & chuẩn hoá nội dung

Biến wikitext/HTML thành văn bản sạch giàu lore.

☐ Parse wikitext/HTML → text (mwparserfromhell hoặc BeautifulSoup)

☐ Bỏ infobox chỉ số, navbox, bảng stats, references rác

☐ Giữ: mô tả item, hội thoại NPC, phần Lore/Background

☐ Bộ test 20 trang mẫu đa dạng (so sánh output mong đợi)

### 2.6 [TV2] Chunking + metadata

Chia đoạn theo ADR-003 và gắn metadata.

☐ Chunk theo heading, kích thước/overlap cấu hình được

☐ Metadata: doc_id, title, section, url, source, game_scope, source_type, lang, updated_at

☐ Gán game_scope=base; loại trang/section DLC và Nightreign, kiểm tra thủ công phần chưa xác định

☐ Heuristic source_type (in-game text / wiki prose / speculation)

☐ Ghi chunks vào PostgreSQL

### 2.7 [TV3] Crawler fanapis → bảng entities

Danh sách thực thể chuẩn cho alias & lọc.

☐ Lấy bosses, npcs, locations, items… có phân trang

☐ Chuẩn hoá tên, loại thực thể

☐ Ghi bảng entities

### 2.8 [TV3] Embedding & indexing vào Qdrant

Module ingest → vector.

☐ Collection lore_chunks: dense 384 cosine + sparse bm25 (IDF)

☐ Batch embed multilingual-e5-small (ONNX/fastembed)

☐ Upsert idempotent (point id = hash chunk)

☐ Payload index: game_scope, spoiler_level, source_type

☐ CLI: python -m ingest index

☐ Đo thời gian index toàn bộ

### 2.9 [TV3] Module retrieval hybrid

Hàm retrieve() dùng Query API của Qdrant.

☐ Prefetch dense + sparse, fusion RRF, top-N cấu hình

☐ Hỗ trợ filter metadata

☐ Unit test với collection nhỏ

☐ Đo độ trễ

### 2.10 [TV3] Golden set v1 (60 câu)

Mở rộng bộ đánh giá, có review chéo.

☐ Thêm 30 câu (giữ ≥ 50% tiếng Việt)

☐ Thêm câu base game; thêm câu DLC/Nightreign với kết quả mong đợi là từ chối ngoài phạm vi

☐ TV2 review chéo nguồn & đáp án

☐ Đánh dấu độ khó

### 2.11 [TV4] UI chat cơ bản

Màn chat dùng API mock.

☐ Danh sách tin nhắn + ô nhập (Enter gửi, Shift+Enter xuống dòng)

☐ Render Markdown an toàn

☐ Trạng thái loading / lỗi / thử lại

☐ Gọi /chat mock

### 2.12 [TV4] File api.ts viết tay cho web & bot

Khoảng 5 endpoint, không cần sinh code từ OpenAPI.

☐ Type request/response viết tay theo openapi.json

☐ Hàm chat, chatStream (fetch + ReadableStream), feedback

☐ Dùng chung cho bot (copy file)

### 2.13 [TV4] Bot /ask gọi API mock

Luồng hoàn chỉnh trên Discord với dữ liệu giả.

☐ /ask <question>: deferReply ngay lập tức

☐ Gọi backend, editReply bằng embed (câu trả lời + nguồn)

☐ Xử lý timeout/lỗi thân thiện

☐ Gửi X-Request-ID

### 2.14 [ALL] Sprint 2 Review & Retro

☐ Demo: số liệu dữ liệu đã index, UI + bot với mock

☐ Kiểm tra truy vấn hybrid trên dữ liệu thật

☐ Cập nhật SRS

☐ Retro

☐ Chuẩn bị Sprint 3

# Sprint 3 — RAG end-to-end → MVP nội bộ (02/11/2026 – 08/11/2026)

Mục tiêu: Hỏi trên web hoặc Discord nhận được câu trả lời thật, có trích dẫn, streaming trên web. Có số đo retrieval đầu tiên. Staging chạy trên VPS.

Sản phẩm bàn giao cuối sprint:

Pipeline: rewrite → hybrid → rerank → generate có trích dẫn

/chat và /chat/stream thật + lưu hội thoại

Web streaming + nguồn; Bot trả lời thật

Báo cáo Recall@k/MRR baseline

Staging trên VPS

| # | Thẻ | Phụ trách | Điểm | Ưu tiên | Yêu cầu SRS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Endpoint /chat & /chat/stream thật | TV1 | 5 | Must | FR-CHAT-01, FR-CHAT-02, FR-CHAT-03, FR-GEN-05 |
| 2 | Trace từng bước RAG | TV1 | 3 | Must | FR-EVAL-05 |
| 3 | Staging trên VPS | TV1 | 3 | Must | NFR-RES-01 |
| 4 | Thêm Wikipedia & khử trùng lặp nguồn | TV2 | 3 | Should | FR-ING-08 |
| 5 | Bảng alias thực thể v1 | TV2 | 3 | Should | FR-ING-09 |
| 6 | Kiểm tra chất lượng dữ liệu | TV2 | 3 | Must | FR-ING-03, FR-ING-05 |
| 7 | Query rewrite + dịch truy vấn | TV3 | 3 | Must | FR-RET-01 |
| 8 | Reranker service | TV3 | 3 | Must | FR-RET-03, FR-RET-04 |
| 9 | Generation: prompt + trích dẫn + llm.py | TV3 | 5 | Must | FR-GEN-01, FR-GEN-02, FR-GEN-03, FR-GEN-07, NFR-MNT-02 |
| 10 | Script đánh giá retrieval | TV3 | 2 | Must | FR-EVAL-02 |
| 11 | Web: streaming SSE + hiển thị nguồn | TV4 | 5 | Must | FR-WEB-01, FR-WEB-02, NFR-UX-01 |
| 12 | Bot: câu trả lời thật, chia nhỏ, /help /about | TV4 | 3 | Must | FR-BOT-02, FR-BOT-03, FR-BOT-06 |
| 13 | Trang About & ghi nguồn | TV4 | 2 | Must | FR-WEB-07, NFR-LEG-01 |
| 14 | Sprint 3 Review — MVP Demo nội bộ | ALL | 1 | Must | - |

## Chi tiết công việc Sprint 3

### 3.1 [TV1] Endpoint /chat & /chat/stream thật

Ghép pipeline RAG của TV3 vào API.

☐ Service orchestrator gọi rewrite → retrieve → rerank → generate

☐ SSE events: status, token, sources, done, error

☐ Lưu conversations & messages (nguồn, độ trễ, token)

☐ Lấy N lượt lịch sử gần nhất

☐ Test tích hợp với LLM giả (fake provider)

### 3.2 [TV1] Trace từng bước RAG

Debug được vì sao một câu trả lời sai.

☐ Lưu query gốc, query viết lại, chunk ids + điểm, độ trễ từng bước, token

☐ Endpoint/CLI xem trace theo message_id

☐ Không log secret

### 3.3 [TV1] Staging trên VPS

Phát hiện sớm vấn đề tài nguyên trên máy thật.

☐ Cài Docker, user deploy, SSH key, firewall (ufw)

☐ docker-compose.staging.yml + mem_limit từng service

☐ Bảo vệ staging bằng basic auth / IP

☐ Đo RAM/CPU khi chạy 1 câu hỏi

### 3.4 [TV2] Thêm Wikipedia & khử trùng lặp nguồn

Mở rộng nguồn nhưng tránh chunk trùng.

☐ Crawl trang Wikipedia Elden Ring, chỉ giữ section về base game; loại nội dung DLC/Nightreign

☐ Khử trùng lặp gần đúng (MinHash/hash đoạn chuẩn hoá)

☐ Báo cáo tỉ lệ trùng

### 3.5 [TV2] Bảng alias thực thể v1

Giúp tìm đúng nhân vật dù gọi bằng tên khác.

☐ Lấy redirect của wiki.gg làm alias (list=allredirects)

☐ Gộp với entities từ fanapis

☐ Thêm thủ công alias quan trọng (Radagon/Marika, các danh hiệu)

☐ Xuất API/hàm lookup_aliases()

### 3.6 [TV2] Kiểm tra chất lượng dữ liệu

Dữ liệu sạch quyết định chất lượng RAG.

☐ Lấy mẫu ngẫu nhiên 50 chunk, chấm sạch/bẩn

☐ Thống kê độ dài chunk, chunk quá ngắn/dài

☐ Sửa lỗi cleaning phát hiện được, re-index

☐ Ghi lại các lỗi đặc thù wiki

### 3.7 [TV3] Query rewrite + dịch truy vấn

Câu hỏi tiếng Việt / phụ thuộc ngữ cảnh → truy vấn tiếng Anh độc lập.

☐ Prompt trả về JSON: standalone_query_en, lang, entities, out_of_scope

☐ Validate JSON, fallback dùng câu gốc khi lỗi

☐ Test với 20 câu có đại từ ('ông ta', 'cô ấy')

### 3.8 [TV3] Reranker service

Rerank theo ADR-002.

☐ Load model ONNX 1 lần khi khởi động

☐ Semaphore giới hạn số rerank đồng thời

☐ Ngưỡng grounded → cờ 'không đủ ngữ cảnh'

☐ Đo p95 trên staging

### 3.9 [TV3] Generation: prompt + trích dẫn + llm.py

Trái tim của chatbot.

☐ Module llm.py (generate, stream) gọi deepseek-flash, kèm bản giả để test

☐ System prompt: chỉ dựa trên ngữ cảnh, trích dẫn [n], trả lời theo ngôn ngữ người hỏi, giữ tên riêng

☐ Đánh số ngữ cảnh, ánh xạ [n] → title/url

☐ Từ chối lịch sự khi không đủ ngữ cảnh

☐ Prompt & tham số trong file cấu hình, không hardcode

### 3.10 [TV3] Script đánh giá retrieval

Số đo đầu tiên để cải thiện có cơ sở.

☐ Tính Recall@5, Recall@10, MRR theo source_urls trong golden set

☐ So sánh: dense only / BM25 only / hybrid / hybrid+rerank

☐ Xuất bảng kết quả markdown

### 3.11 [TV4] Web: streaming SSE + hiển thị nguồn

Trải nghiệm chat thật.

☐ Đọc SSE (fetch + ReadableStream), hiển thị token dần

☐ Trạng thái 'Đang tìm trong lore…' ≤ 300ms

☐ Khối nguồn: danh sách [n] tiêu đề + link

☐ Nút dừng sinh câu trả lời

☐ Xử lý lỗi giữa chừng

### 3.12 [TV4] Bot: câu trả lời thật, chia nhỏ, /help /about

Bot dùng được thật trên server test.

☐ Gọi /chat thật, conversation_id theo channel/user

☐ Cắt câu trả lời theo giới hạn embed, link 'xem đầy đủ trên web'

☐ /help và /about (nguồn & giấy phép CC BY-SA)

☐ Đăng ký command global khi sẵn sàng

### 3.13 [TV4] Trang About & ghi nguồn

Tuân thủ CC BY-SA & disclaimer.

☐ Giới thiệu dự án & team

☐ Nguồn dữ liệu + giấy phép CC BY-SA 4.0 + link

☐ Disclaimer: fan project, không liên kết FromSoftware/Bandai Namco

### 3.14 [ALL] Sprint 3 Review — MVP Demo nội bộ

Mốc quan trọng: MVP chạy end-to-end.

☐ Demo 10 kịch bản Phụ lục A của SRS (ghi lại cái nào đạt)

☐ Trình bày số đo retrieval

☐ Liệt kê top 10 lỗi chất lượng → backlog Sprint 4

☐ Cập nhật SRS

☐ Retro

# Sprint 4 — Chất lượng & hoàn thiện tính năng (09/11/2026 – 15/11/2026)

Mục tiêu: Đạt mục tiêu chất lượng (Recall@5 ≥ 0.80, correctness ≥ 70%) trên golden set 120 câu; bổ sung feedback, lịch sử, thread Discord, bảo mật cơ bản.

Sản phẩm bàn giao cuối sprint:

Eval câu trả lời tự động + lưu eval_runs

Cấu hình retrieval tối ưu có bảng thí nghiệm

Guardrails ngoài phạm vi / prompt injection

Auth service token, rate-limit, feedback

Web: feedback, lịch sử, gợi ý; Bot: thread + feedback

| # | Thẻ | Phụ trách | Điểm | Ưu tiên | Yêu cầu SRS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Xác thực client, CORS, bảo vệ admin | TV1 | 3 | Must | FR-CHAT-06, NFR-SEC-03 |
| 2 | Rate-limit bằng Redis | TV1 | 3 | Must | FR-CHAT-04, NFR-COST-01 |
| 3 | API feedback & conversations | TV1 | 2 | Must | FR-WEB-04, FR-BOT-05 |
| 4 | Test tích hợp pipeline | TV1 | 3 | Should | NFR-MNT-01 |
| 5 | Golden set v2 (120 câu) | TV2 | 3 | Must | FR-EVAL-01 |
| 6 | Gắn spoiler_level & chuẩn hoá game_scope | TV2 | 3 | Could | FR-ING-11, FR-RET-05 |
| 7 | Tìm web dự phòng qua DuckDuckGo (FR-RET-08) | TV2 | 3 | Should | FR-RET-08 |
| 8 | Sửa dữ liệu theo phân tích lỗi eval | TV2 | 3 | Must | FR-ING-03, FR-ING-04 |
| 9 | Eval câu trả lời (LLM-as-judge) | TV3 | 5 | Must | FR-EVAL-03, FR-EVAL-04, NFR-QUAL-02 |
| 10 | Tối ưu retrieval | TV3 | 5 | Must | NFR-QUAL-01, FR-RET-06 |
| 11 | Guardrails: ngoài phạm vi, prompt injection, giả thuyết | TV3 | 3 | Should | FR-GEN-04, FR-GEN-06, NFR-SEC-02 |
| 12 | Web: feedback, lịch sử, câu hỏi gợi ý | TV4 | 5 | Must | FR-WEB-03, FR-WEB-04, FR-WEB-05 |
| 13 | Web: popover trích dẫn | TV4 | 2 | Should | FR-WEB-02 |
| 14 | Bot: hỏi tiếp trong thread + nút feedback | TV4 | 5 | Should | FR-BOT-04, FR-BOT-05 |
| 15 | Sprint 4 Review & Retro | ALL | 1 | - | - |

## Chi tiết công việc Sprint 4

### 4.1 [TV1] Xác thực client, CORS, bảo vệ admin

Chỉ client hợp lệ gọi được API.

☐ Service token cho bot (header) và web (server-side hoặc public key giới hạn)

☐ CORS chỉ domain web

☐ Endpoint /admin/* yêu cầu admin token

☐ Test các trường hợp 401/403

### 4.2 [TV1] Rate-limit bằng Redis

Chống spam và kiểm soát chi phí LLM.

☐ Giới hạn theo IP (web), user & guild (bot)

☐ Trả 429 kèm Retry-After

☐ Cấu hình được qua .env

☐ Giới hạn max token mỗi request

### 4.3 [TV1] API feedback & conversations

☐ POST /feedback (rating, reason)

☐ GET /conversations/{id}

☐ Test

### 4.4 [TV1] Test tích hợp pipeline

Bảo vệ khỏi hồi quy khi tuning.

☐ Test end-to-end với Qdrant + Postgres thật và LLM giả

☐ Chạy trong CI

☐ Coverage module RAG lõi ≥ 60%

### 4.5 [TV2] Golden set v2 (120 câu)

Đủ lớn để số đo có ý nghĩa.

☐ Thêm 60 câu, cân bằng category & độ khó

☐ Thêm câu từ log người dùng thật (staging)

☐ Review chéo toàn bộ đáp án

☐ Đóng băng v2 cho các thí nghiệm sprint này

### 4.6 [TV2] Gắn spoiler_level & chuẩn hoá game_scope

☐ Quy tắc spoiler theo category/khu vực/ending

☐ Kiểm tra game_scope trên mẫu 50 trang

☐ Re-index payload

### 4.7 [TV2] Tìm web dự phòng qua DuckDuckGo (FR-RET-08)

Chỉ chạy khi điểm rerank cao nhất thấp hơn ngưỡng (không đủ ngữ cảnh). TV3 review phần ghép vào pipeline.

☐ ddgs 9.16.0, backend=duckduckgo, query_en, tối đa 5 kết quả, chạy trong threadpool

☐ Lọc theo allowlist domain (eldenring.wiki.gg, en.wikipedia.org) và phạm vi base game ở cấp trang/section; loại DLC/Nightreign

☐ Tải 2 trang đầu bằng httpx (timeout 4s), làm sạch bằng BeautifulSoup, chunk, rerank chung với kết quả cũ

☐ Cache Redis 7 ngày; giới hạn toàn hệ thống 1 lượt tìm/giây

☐ Gắn nhãn "nguồn web"; lỗi hoặc CAPTCHA thì trả lời "không tìm thấy"; cờ WEB_FALLBACK_ENABLED

☐ Ghi URL tìm được vào log để lần ingest sau bổ sung vào kho

☐ Test với 10 câu hỏi lore base game chưa có trong kho; câu DLC/Nightreign không kích hoạt fallback

### 4.8 [TV2] Sửa dữ liệu theo phân tích lỗi eval

Lỗi do dữ liệu phải sửa ở dữ liệu.

☐ Phân loại câu sai: do retrieval / do dữ liệu / do generation

☐ Sửa cleaning/chunking cho nhóm lỗi dữ liệu

☐ Re-index & chạy lại eval

### 4.9 [TV3] Eval câu trả lời (LLM-as-judge)

Đo faithfulness & correctness tự động.

☐ Prompt judge: faithfulness (có dựa vào ngữ cảnh?), correctness (so với đáp án)

☐ Kiểm tra tay 30 câu để xác nhận judge đáng tin

☐ Lưu eval_runs (git sha, config, metrics)

☐ Báo cáo so sánh giữa các lần chạy

### 4.10 [TV3] Tối ưu retrieval

Đạt Recall@5 ≥ 0.80.

☐ Thí nghiệm: kích thước chunk, top-N, top-K, trọng số fusion

☐ Mở rộng truy vấn bằng alias

☐ Luôn filter game_scope=base; câu DLC/Nightreign trả lời ngoài phạm vi

☐ Bảng thí nghiệm + chọn cấu hình mặc định

### 4.11 [TV3] Guardrails: ngoài phạm vi, prompt injection, giả thuyết

☐ Từ chối build/stats/không phải Elden Ring

☐ Tách rõ system / ngữ cảnh / câu hỏi; test 10 câu injection

☐ Nêu rõ khi nội dung là giả thuyết (dựa trên source_type)

### 4.12 [TV4] Web: feedback, lịch sử, câu hỏi gợi ý

☐ Nút 👍/👎 + lý do tuỳ chọn

☐ Danh sách cuộc trò chuyện (localStorage), tạo mới

☐ Câu hỏi gợi ý khi màn hình trống

☐ Hiển thị lỗi 429 thân thiện

### 4.13 [TV4] Web: popover trích dẫn

Click [n] để xem đoạn nguồn.

☐ Biến [n] trong Markdown thành nút

☐ Popover hiển thị section + trích đoạn + link

### 4.14 [TV4] Bot: hỏi tiếp trong thread + nút feedback

☐ Nút 'Hỏi tiếp' tạo thread; tin nhắn trong thread dùng chung conversation_id

☐ Nút 👍/👎 gọi /feedback

☐ Giới hạn thread hết hạn/không hoạt động

### 4.15 [ALL] Sprint 4 Review & Retro

☐ Trình bày bảng eval (trước/sau)

☐ Quyết định model LLM cuối cùng dựa trên số liệu

☐ Cập nhật SRS + ngưỡng NFR nếu cần

☐ Retro

# Sprint 5 — Production & hardening (16/11/2026 – 22/11/2026)

Mục tiêu: Hệ thống chạy production trên VPS qua HTTPS với CI/CD, backup, giám sát; đáp ứng mục tiêu độ trễ với 10–20 người dùng đồng thời; bot có mặt trên server cộng đồng.

Sản phẩm bàn giao cuối sprint:

Production + HTTPS + domain

CI/CD tự động + rollback

Backup & monitoring

Báo cáo load test

Trang admin, theme hoàn chỉnh, bot production

| # | Thẻ | Phụ trách | Điểm | Ưu tiên | Yêu cầu SRS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Deploy production + HTTPS | TV1 | 5 | Must | NFR-DEP-01, NFR-SEC-01, NFR-RES-01, NFR-AVL-01 |
| 2 | Script deploy đơn giản | TV1 | 2 | Must | NFR-DEP-01 |
| 3 | Backup & monitoring | TV1 | 3 | Should | NFR-AVL-01 |
| 4 | Cập nhật dữ liệu tăng dần | TV2 | 5 | Should | FR-ING-07 |
| 5 | Quyền riêng tư & lưu trữ log | TV2 | 2 | Should | NFR-PRIV-01 |
| 6 | Tài liệu pipeline dữ liệu | TV2 | 2 | Should | - |
| 7 | Load test & tối ưu độ trễ | TV3 | 5 | Must | NFR-PERF-01, NFR-CAP-01 |
| 8 | Tối ưu chi phí LLM | TV3 | 2 | Should | NFR-COST-01 |
| 9 | Eval trên cấu hình production | TV3 | 2 | Must | NFR-QUAL-01, NFR-QUAL-02 |
| 10 | Web: theme Elden Ring, responsive, a11y | TV4 | 5 | Should | FR-WEB-06 |
| 11 | Trang admin | TV4 | 5 | Should | FR-WEB-08 |
| 12 | Bot production: /config, mention | TV4 | 3 | Could | FR-BOT-07, FR-BOT-08 |
| 13 | Sprint 5 Review & Retro | ALL | 1 | - | - |

## Chi tiết công việc Sprint 5

### 5.1 [TV1] Deploy production + HTTPS

☐ Caddy 2.11.7: reverse proxy + HTTPS tự động + phục vụ web tĩnh

☐ docker-compose.prod.yml: mem_limit, restart: unless-stopped, healthcheck

☐ Secrets qua .env trên server (quyền 600)

☐ Chỉ mở cổng 80/443/22

### 5.2 [TV1] Script deploy đơn giản

Chỉ có 1 server: deploy bằng git pull, không cần registry.

☐ Script deploy.sh: git pull → docker compose up -d --build

☐ Tự chạy alembic upgrade head khi api khởi động

☐ Hướng dẫn rollback: git checkout <tag> rồi chạy lại deploy.sh

☐ (Tuỳ chọn) GitHub Actions gọi deploy.sh qua SSH khi tạo tag

### 5.3 [TV1] Backup & monitoring

☐ pg_dump hằng ngày + giữ 7 bản

☐ Qdrant snapshot hằng tuần

☐ healthcheck + restart: unless-stopped cho mọi container; (tuỳ chọn) dịch vụ ping miễn phí bên ngoài báo qua Discord

☐ Thử khôi phục từ backup 1 lần

### 5.4 [TV2] Cập nhật dữ liệu tăng dần

☐ Dùng recentchanges/revision id để tìm trang thay đổi

☐ Re-chunk & re-index trang đổi, xoá chunk trang bị xoá

☐ Cron trên VPS chạy docker compose run --rm api python -m ingest update hằng tuần, giờ thấp điểm

☐ Log ingestion_jobs

### 5.5 [TV2] Quyền riêng tư & lưu trữ log

☐ Hash Discord user id

☐ Job xoá log > 90 ngày

☐ Ghi chính sách trên trang About

### 5.6 [TV2] Tài liệu pipeline dữ liệu

☐ docs/data-pipeline.md: luồng, lệnh CLI, cấu hình

☐ Hướng dẫn thêm nguồn mới

### 5.7 [TV3] Load test & tối ưu độ trễ

☐ Kịch bản Locust 20 và 50 người dùng đồng thời

☐ Đo p95 từng bước từ trace

☐ Tối ưu: số thread ONNX, semaphore rerank, top-N

☐ Cache Redis cho câu hỏi lặp (FR-CHAT-05), TTL 24h

☐ Báo cáo trước/sau

### 5.8 [TV3] Tối ưu chi phí LLM

☐ Prompt caching cho system prompt cố định (nếu provider hỗ trợ)

☐ Rút gọn ngữ cảnh/giới hạn output

☐ Thống kê chi phí thực tế/ngày

### 5.9 [TV3] Eval trên cấu hình production

☐ Chạy full eval trên production

☐ So sánh với Sprint 4

☐ Ghi eval_runs

### 5.10 [TV4] Web: theme Elden Ring, responsive, a11y

☐ Theme hoàn chỉnh theo design system

☐ Responsive mobile (360px+)

☐ Kiểm tra bàn phím & tương phản

☐ Lighthouse ≥ 85

### 5.11 [TV4] Trang admin

TV1 hỗ trợ API /admin/stats.

☐ Đăng nhập admin token

☐ Bảng hội thoại gần đây + trace

☐ Danh sách feedback 👎 để phân tích

☐ Trạng thái ingestion & kết quả eval

### 5.12 [TV4] Bot production: /config, mention

☐ /config kênh được phép (chỉ admin server)

☐ Trả lời khi được mention

☐ Link mời bot + mời vào server cộng đồng demo

### 5.13 [ALL] Sprint 5 Review & Retro

☐ Demo trên domain production

☐ Báo cáo load test & chi phí

☐ Chuẩn bị kế hoạch UAT

☐ Retro

# Sprint 6 — Ổn định, UAT & bàn giao (23/11/2026 – 29/11/2026)

Mục tiêu: Người dùng thật kiểm thử, sửa lỗi quan trọng, đóng băng tính năng, hoàn thiện tài liệu và demo cuối. Sprint này đồng thời là buffer cho việc trễ.

Sản phẩm bàn giao cuối sprint:

Báo cáo UAT

Release v1.0 (tag + changelog)

Báo cáo chất lượng cuối

Tài liệu kỹ thuật & hướng dẫn sử dụng

Slide + video demo

| # | Thẻ | Phụ trách | Điểm | Ưu tiên | Yêu cầu SRS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | UAT với người chơi thật | TV4 | 3 | Must | - |
| 2 | Bug bash & sửa lỗi Critical/High | TV1 | 5 | Must | - |
| 3 | Rà soát bảo mật | TV1 | 2 | Must | NFR-SEC-01, NFR-SEC-02, NFR-SEC-03 |
| 4 | Release v1.0 | TV1 | 1 | Must | - |
| 5 | Cập nhật & đóng băng dữ liệu cuối | TV2 | 2 | Must | FR-ING-07 |
| 6 | Sửa lỗi dữ liệu từ UAT | TV2 | 3 | Must | - |
| 7 | Tài liệu kỹ thuật dữ liệu | TV2 | 2 | Should | - |
| 8 | Eval cuối & báo cáo chất lượng | TV3 | 3 | Must | NFR-QUAL-01, NFR-QUAL-02 |
| 9 | Sửa lỗi câu trả lời từ UAT | TV3 | 3 | Must | - |
| 10 | Tài liệu kiến trúc RAG | TV3 | 2 | Should | - |
| 11 | Hoàn thiện UI từ UAT | TV4 | 3 | Must | - |
| 12 | Slide & video demo | TV4 | 3 | Must | - |
| 13 | Hướng dẫn sử dụng web & bot | TV4 | 2 | Should | - |
| 14 | Final Demo & Retrospective dự án | ALL | 1 | Must | - |

## Chi tiết công việc Sprint 6

### 6.1 [TV4] UAT với người chơi thật

Cả team tham gia, TV4 điều phối.

☐ Mời 10–15 người chơi Elden Ring

☐ Form khảo sát (độ đúng, độ hữu ích, giao diện)

☐ Tổng hợp feedback + log 👎 → thẻ lỗi

☐ Báo cáo UAT

### 6.2 [TV1] Bug bash & sửa lỗi Critical/High

☐ Buổi bug bash 1 giờ cả team

☐ Phân loại mức độ lỗi

☐ Sửa toàn bộ Critical/High

☐ Feature freeze từ giữa sprint

### 6.3 [TV1] Rà soát bảo mật

☐ Quét secret trong lịch sử git

☐ Cập nhật dependency có lỗ hổng

☐ Kiểm tra quyền bot Discord tối thiểu

☐ Kiểm tra lại rate-limit & admin auth

### 6.4 [TV1] Release v1.0

☐ CHANGELOG.md

☐ Tag v1.0.0 + GitHub Release

☐ README hoàn chỉnh (chạy local, deploy, kiến trúc)

### 6.5 [TV2] Cập nhật & đóng băng dữ liệu cuối

☐ Chạy cập nhật tăng dần lần cuối

☐ Snapshot Qdrant phiên bản release

☐ Ghi thống kê dữ liệu cuối

### 6.6 [TV2] Sửa lỗi dữ liệu từ UAT

☐ Phân tích câu sai liên quan dữ liệu

☐ Sửa & re-index

☐ Thêm câu UAT vào golden set

### 6.7 [TV2] Tài liệu kỹ thuật dữ liệu

☐ Hoàn thiện docs/data-pipeline.md

☐ Sơ đồ luồng dữ liệu

### 6.8 [TV3] Eval cuối & báo cáo chất lượng

☐ Chạy eval golden set cuối

☐ Biểu đồ cải thiện qua các sprint

☐ Phân tích các nhóm câu còn yếu & hướng phát triển

### 6.9 [TV3] Sửa lỗi câu trả lời từ UAT

☐ Phân tích câu sai do retrieval/generation

☐ Điều chỉnh prompt/cấu hình

☐ Chạy lại eval để tránh hồi quy

### 6.10 [TV3] Tài liệu kiến trúc RAG

☐ docs/rag-architecture.md: luồng, prompt, tham số, kết quả eval

☐ Cập nhật 01_TECHSTACK.md theo thực tế

### 6.11 [TV4] Hoàn thiện UI từ UAT

☐ Sửa các vấn đề UX từ UAT

☐ Kiểm tra lại trên mobile

☐ Sửa lỗi bot

### 6.12 [TV4] Slide & video demo

Mọi người đóng góp phần của mình.

☐ Slide: bài toán, kiến trúc, dữ liệu, kết quả eval, demo, bài học

☐ Video demo 3–5 phút (web + Discord)

☐ Tập dượt demo

### 6.13 [TV4] Hướng dẫn sử dụng web & bot

☐ Hướng dẫn người dùng (web)

☐ Hướng dẫn mời & dùng bot Discord

### 6.14 [ALL] Final Demo & Retrospective dự án

☐ Demo cuối

☐ Chốt SRS v1.0 (trạng thái mọi yêu cầu)

☐ Retro toàn dự án

☐ Backlog cho phiên bản sau

# Backlog (chưa xếp sprint)

| Thẻ | Phụ trách đề xuất | Điểm | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| Đăng nhập web bằng Discord OAuth (FR-WEB-09) | TV4 | 5 | Chờ ADR-005. Đồng bộ lịch sử chat giữa web và Discord. |
| Tách câu hỏi phức hợp thành truy vấn con (FR-RET-07) | TV3 | 3 | Cho câu hỏi đa bước. Chỉ làm nếu eval cho thấy lỗi ở nhóm câu hỏi đa bước. |
| Ẩn spoiler theo cài đặt người dùng/guild (FR-GEN-08) | TV3 | 3 | Dùng spoiler_level của chunk + cài đặt; Discord dùng |
| Mẫu thẻ yêu cầu thay đổi (CHANGE-REQ) | TV1 | 0 | Sao chép thẻ này khi muốn đổi yêu cầu. |

# Nghi thức Scrum rút gọn (sprint 1 tuần)

| Hoạt động | Thời điểm | Thời lượng | Nội dung |
| --- | --- | --- | --- |
| Sprint Planning | Thứ Hai đầu sprint | 45 phút | Chọn thẻ, xác nhận người phụ trách & điểm |
| Daily (async) | Hằng ngày trên Discord | 5 phút/người | Hôm qua / Hôm nay / Vướng mắc |
| Sync giữa sprint | Thứ Năm | 20 phút | Gỡ vướng, điều chỉnh phạm vi |
| Sprint Review | Chủ nhật | 30 phút | Demo, chạy eval, cập nhật SRS |
| Retrospective | Chủ nhật (sau Review) | 20 phút | Giữ / Bỏ / Thử |

# Rủi ro kế hoạch & phương án dự phòng

| Rủi ro | Dấu hiệu | Phương án |
| --- | --- | --- |
| Crawl/cleaning lâu hơn dự kiến | S2 chưa index xong toàn bộ | S3 chạy trên tập con đã index; TV3 hỗ trợ TV2 |
| Rerank CPU quá chậm | p95 > 1 s ở S3 | Đổi MiniLM, giảm top-N, cache; quyết định ở Review S3 |
| Chất lượng chưa đạt ở S4 | Recall@5 < 0.8 | Ưu tiên dữ liệu & retrieval, hoãn các thẻ Could |
| Thành viên bận/ốm | Velocity giảm > 30% | Cắt thẻ Should/Could; S6 là buffer |
| Yêu cầu thay đổi nhiều | Nhiều thẻ CHANGE-REQ | Xử lý theo SRS §9, chỉ nhận vào sprint kế tiếp |