# Báo cáo bàn giao Sprint 1 — IndexBeast (nhóm 4 Hollows)

| Sprint | 1 — Nền móng & Spike kỹ thuật, 19/10 – 25/10/2026 |
| --- | --- |
| Ngày lập | 26/10/2026 (Asia/Saigon) |
| Người lập | TV1 (Hoanbucon), Tech Lead |
| Căn cứ | Nhánh develop tại bf71d68 (đã kéo về local), các handover trong `docs/handover/`, board Trello (đọc lại ngày 26/10) và các lần chạy kiểm tra ghi ở mục 5 |

# 1. Tóm tắt

Sprint 1 đạt mục tiêu dựng nền tảng: repo, môi trường dev, CI, khung API, crawler wiki.gg, adapter DeepSeek, notebook RAG baseline, golden set v0, giao diện web và khung bot đều đã nằm trên develop, CI xanh. Trello ghi 17/17 thẻ S1 ở cột Hoàn thành.

Đây chưa phải một chatbot chạy được: backend mới có /health và một endpoint dev gọi LLM; chưa có /chat, chưa có dữ liệu trong Qdrant; web chạy ở chế độ xem thử; bot chỉ có lệnh /ping. Đó đúng là phạm vi S1 theo kế hoạch, nhưng cần nói rõ để S2 không bị hiểu nhầm.

Có 4 điểm cần cả nhóm quyết định hoặc xử lý đầu S2 (mục 6), trong đó quan trọng nhất là hợp đồng dữ liệu giữa TV2 và TV3.

# 2. Kết quả theo thành viên

| Thành viên | Thẻ S1 (Trello) | Bằng chứng trong repo | Handover |
| --- | --- | --- | --- |
| TV1 Hoanbucon — Backend & DevOps | 4/4: CI, monorepo & quy ước, Docker Compose, Skeleton FastAPI | PR #8, #9, #10, #11, #16, #17 (quy ước cổng) | Nền tảng và cấu hình |
| TV2 UncleThing — Data | 3/3: khảo sát nguồn, crawler wiki.gg, ADR-003 | PR #19; mẫu 200 trang + 1188 ảnh; docs/data-sources.md, docs/adr/003-chunking.md | Crawler và dữ liệu ảnh |
| TV3 MinhMuc — AI/RAG | 4/4: DeepSeek, reranker, notebook baseline, golden set v0 | PR #12, #13, #20, #22, #23 | DeepSeek LLM · RAG baseline và golden set |
| TV4 vungocquy — Web & Bot | 3/3: wireframe & design system, web React, Discord bot | PR #18 (2.665 dòng web) | `web/IMPLEMENTATION.md` — chưa có handover trong docs/handover/ |

## TV1 — nền tảng

Môi trường dev một lệnh: make up bật PostgreSQL 18.6, Qdrant 1.19.2, Redis 8.10.2 (đều có healthcheck). Container không ghi log xuống đĩa theo yêu cầu.

Khung FastAPI mở rộng được: tài nguyên mới chỉ cần ctx.register(...) là có trong /health và tự đóng khi tắt app; log JSON có request_id; production từ chối khởi động nếu còn mật khẩu mẫu.

Cấu hình: một file `.env` ở gốc repo; mỗi container chỉ nhận biến nó cần (bot không biết mật khẩu DB).

Quy ước cổng: không dùng cổng mặc định — cổng gốc + 10000 (API 18000, web 15173, PostgreSQL 15432, Qdrant 16333, Redis 16379), có test chặn tái phạm. Xem `quy_uoc.md` §8.

CI: ruff, unit test, integration test với service thật, build web, typecheck bot. CI từng đỏ ở mọi PR vì docstring dài; đã sửa.

## TV2 — dữ liệu

Tập mẫu 200 trang wiki.gg và 1.188 ảnh (≈ 1,67 GB), kiểm checksum đạt, audit không lỗi. Lượt crawl gốc mất ≈ 24 phút, 1.391 request.

Đã phát hiện và xử lý: Brotli lỗi, HTTP 403 ở một số truy vấn oldid, ảnh khai báo sai định dạng, ảnh giao diện lọt ngưỡng.

Dữ liệu raw và ảnh không nằm trong Git (đã ignore); chuyển giữa các máy bằng artifact kèm checksum.

## TV3 — AI/RAG

Adapter DeepSeek (deepseek-flash, tắt thinking): complete, complete_json, stream; lỗi không làm lộ nội dung prompt.

Notebook baseline: e5-small + BM25 + RRF + DeepSeek trên 240 dòng `armors.csv`. Lượt 20261025T144625694379Z: Hit@5 10/10, MRR@5 0,800, correctness và faithfulness 20/20 trên 10 câu (do trợ lý hỗ trợ chấm, không phải kết quả chất lượng của chatbot).

Golden set v0: 30 câu (20 Việt / 10 Anh); 5 nhóm × 6 câu: nhân vật, sự kiện, địa điểm, đa bước, ngoài phạm vi; độ khó 12 easy / 12 medium / 6 hard.

## TV4 — giao diện

Web: chat có SSE, nguồn và trích dẫn, lịch sử khách (localStorage), trang About, trang Admin, chuyển ngôn ngữ VI/EN, theme tối/vàng, responsive từ 360 px. Mặc định là chế độ Xem thử giao diện (dữ liệu cố định, có nhãn minh họa).

Bot: khung lệnh, đăng ký slash command, /ping. /ask, /help, /config mới là file khung.

# 3. Những thứ đã sẵn sàng để Sprint 2 dùng ngay

| Có sẵn | Ở đâu |
| --- | --- |
| Môi trường dev, lệnh make, hướng dẫn chạy | README → "Chạy local" |
| Quy ước Git/PR, Mentor review, quy ước cổng | `quy_uoc.md` |
| Điểm mở rộng backend (tài nguyên, endpoint, middleware, cấu hình) | Handover TV1 §5 |
| Crawler, CLI ingest, mẫu 200 trang | Handover TV2 |
| LLM adapter, ctx.llm | Handover TV3 |
| Golden set v0 và quy tắc chấm | backend/eval/golden_set.jsonl, Handover TV3 §5 |
| Giao diện web và hợp đồng API dự kiến | `web/IMPLEMENTATION.md` |
| Yêu cầu bàn giao sau mỗi nhóm task | `docs/AGENTS.md`, README handover |

# 4. Chênh lệch giữa Trello và thực tế repo

Trello ghi mọi thẻ S1 là Hoàn thành. Đối chiếu với handover và repo cho thấy một số thẻ còn điều kiện mở; các mục này cần được ghi nhận rõ thay vì coi là đã đóng hoàn toàn:

| Thẻ | Trello | Thực tế đã kiểm chứng |
| --- | --- | --- |
| TV2 — ADR-003 chunking | Hoàn thành | ADR vẫn ghi "Đề xuất, chờ review TV3 và Mentor" |
| TV2 — Khảo sát nguồn | Hoàn thành | Đối chiếu 10 trang Fandom chưa làm được: robots.txt trả HTTP 403. TV2 tự ghi chưa đánh dấu Done |
| TV3 — Notebook RAG baseline | Hoàn thành | Chạy trên 240 dòng `armors.csv`, không phải 200 trang mẫu của TV2; chưa chạy trên dữ liệu của TV2 |
| TV3 — Golden set v0 | Hoàn thành | File đủ 30 câu, nhưng mục "mỗi người đóng góp ≥ 5 câu" chưa có bằng chứng; nguồn chưa được TV2 review |
| TV3 — ADR-001, ADR-002 | Hoàn thành | docs/adr/ chỉ có ADR-003 và ADR-004. Chưa tìm thấy file ADR-001/002 hay kết quả benchmark reranker trong repo |
| TV1 — Monorepo, branch protection | Hoàn thành | Chưa xác minh được từ repo: cài đặt nằm trên GitHub. Cần chủ repo xác nhận bằng ảnh chụp |
| ALL — "Cả 4 thành viên chạy được môi trường dev" | Hoàn thành | Chưa có bằng chứng từng người; đề nghị mỗi người dán kết quả /health vào thẻ |

# 5. Kiểm tra thực tế khi lập báo cáo (26/10, từ develop)

| Hạng mục | Kết quả |
| --- | --- |
| Backend: ruff check, ruff format --check | Đạt (117 file) |
| Backend: pytest (unit) | 79 passed; 1 integration test bị loại theo cấu hình mặc định |
| Web: format:check, build | Đạt |
| Web: npm test | 2/2 fail trên máy lập báo cáo (Node 22.14: ERR_UNKNOWN_FILE_EXTENSION .ts). Dự án yêu cầu Node 24.22, nên đây là lỗi môi trường; chưa chạy được trên Node 24 để xác nhận test đạt |
| Bot: typecheck, format:check | Đạt |
| Golden set | 30 dòng; 20 vi / 10 en; 6 × 5 category; 12/12/6 độ khó |
| CI GitHub Actions trên develop | 4 lần chạy gần nhất đều success (mới nhất ứng với bf71d68) |
| Không chạy | Notebook, embedding/indexing, gọi DeepSeek, integration test, crawl — theo ràng buộc `AGENTS.md` và vì không cần cho báo cáo |

# 6. Rủi ro và việc cần quyết định đầu Sprint 2

Hợp đồng dữ liệu `RawPage → CleanDocument → ChunkRecord` chưa chốt. TV2 đã mô tả contract raw ở ingest/README.md nhưng chưa sửa core/types.py dùng chung; ADR-003 còn ở trạng thái đề xuất. Thẻ Embedding & indexing của TV3 phụ thuộc trực tiếp vào output Làm sạch + chunk của TV2 trong cùng sprint. Đề nghị: chốt ADR-003 và core/types.py trong 1–2 ngày đầu; trong lúc chờ, TV3 viết indexing trên ChunkRecord với dữ liệu giả.

Chưa lọc phạm vi base game ở cấp section. Raw đang để game_scope = null kèm requires_section_review. Nếu không lọc, nội dung DLC có thể lọt vào index và trái ADR-004.

Giấy phép ảnh chưa xác minh. Toàn bộ 1.328 occurrence ảnh trong mẫu thiếu thông tin giấy phép (unknown_review_required). Chưa được dùng ảnh khi chưa rà trang File gốc.

Hợp đồng API chưa được backend xác nhận. Web và bot dựa trên giao kèo dự kiến theo SRS; backend chưa có /chat, /chat/stream, /feedback. TV1 phải chốt OpenAPI v1 và endpoint mock sớm để TV4 không làm lệch.

# 7. Nợ kỹ thuật

| Nợ | Chủ | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| CI chưa chạy `npm test` của web (job web chỉ format + build) | TV1/TV4 | Dễ để test hỏng không ai biết; thêm bước vào CI trên Node 24 |
| migrations/env.py còn là khung → make migrate chưa chạy; Dockerfile chưa chạy migration | TV1 | Thẻ Schema PostgreSQL của S2 |
| core/errors.py (định dạng lỗi chung của API) chưa có | TV1 | S2 |
| Bảng ingestion_jobs chưa nối DB; job S1 chỉ là file | TV2 | FR-ING-10 chưa hoàn thành |
| ADR-001, ADR-002: chưa có file; benchmark reranker chưa có bằng chứng trong repo | TV3 | Cần để chốt SRS TBD-02 |
| backend/eval/retrieval.py, answer.py còn là khung | TV3 | Chưa có bộ chạy đánh giá |
| README notebook còn mô tả trạng thái "trước khi chạy" trong khi notebook đã có output | TV3 | Dễ gây hiểu nhầm |
| Bot: /ask, /help, /config còn là khung; chưa có handover của TV4 trong docs/handover/ | TV4 | Theo AGENTS.md, mỗi nhóm task cần handover |
| Redis và Qdrant chưa có mật khẩu (an toàn nhờ chỉ bind 127.0.0.1) | TV1 | Xử lý trước khi deploy, S5 |
| Image api ≈ 750 MB | TV1 | Xem lại khi thêm model |
| Tài liệu Word trong docs/export/ có thể lệch so với Markdown | Cả nhóm | Tái sinh bằng docs/export_docx.py khi xuất tài liệu |

# 8. Hành động đề xuất cho cả nhóm

| # | Việc | Ai | Hạn |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Review và chấp nhận (hoặc sửa) ADR-003; chốt core/types.py | TV2 + TV3 + Mentor | Đầu S2 |
| 2 | Viết ADR-001/002 và đưa kết quả benchmark reranker vào repo | TV3 | S2, tuần đầu |
| 3 | Review chéo golden set theo phân công đề xuất (Hoanbucon 001–008, UncleThing 009–016, MinhMuc 017–023, QuyVuiVe 024–030) và xác nhận đóng góp | Cả nhóm | S2, tuần đầu |
| 4 | Viết handover cho web và bot trong docs/handover/ | TV4 | S2, tuần đầu |
| 5 | Thêm npm test vào CI cho web | TV1 hoặc TV4 | S2, tuần đầu |
| 6 | Xác nhận branch protection trên GitHub (PR + approve + CI + Code Owner) | Chủ repo | Ngay |
| 7 | Mỗi người tạo lại `.env` từ `.env.example` sau các thay đổi cổng/cấu hình, rồi dán kết quả /health vào thẻ | Cả nhóm | Ngay |
| 8 | Cài Node 24.22.0 nếu chạy bot hoặc test web (Node 22 chưa chạy được file .ts) | Cả nhóm | Ngay |
| 9 | Ghi nhận trạng thái các thẻ ở mục 4 trên Trello cho đúng thực tế (đã làm / còn điều kiện mở) | Từng chủ thẻ | Sprint Review |

# 9. Quy tắc làm việc nhóm cần nhớ

Mọi thay đổi qua nhánh riêng + PR về `develop`, Mentor review; nhánh tạo bằng git switch --no-track -c <nhánh> origin/develop. Không push thẳng develop/main (golden set từng bị push nhầm, đã revert bằng PR #21).

Không dùng cổng mặc định; mỗi cổng một biến *_PORT trong .env.

Một `.env` ở gốc repo, không ghi chú cuối dòng, không commit secret.

Không tự chạy notebook, embedding/indexing hay gọi LLM nếu chưa được yêu cầu rõ (tốn credits).

Phạm vi nội dung: lore Elden Ring base game (ADR-004).

Sau mỗi nhóm task có thay đổi file: viết handover trong docs/handover/, thêm vào bảng ở README.

# 10. Sự cố nổi bật trong sprint

| Sự cố | Cách xử lý |
| --- | --- |
| CI đỏ ở mọi PR (docstring > 120 ký tự) | Sửa 18 docstring; pre-commit chặn từ đó |
| Ổ đĩa chứa disk image của Docker đầy → mọi container báo lỗi I/O | Giải phóng ổ, khởi động lại Docker Desktop |
| Web proxy trả 502 khi API đổi cổng | Một biến API_PORT duy nhất cho make api, Vite và bot |
| Golden set push nhầm lên develop | Revert qua PR #21, đưa lại qua PR #22; không reset/force-push |
| Chú thích cuối dòng trong .env bị compose đọc thành giá trị | Chú thích lên dòng riêng; có test chặn |

# 11. Phạm vi của tài liệu này

Báo cáo chỉ tổng hợp từ handover, lịch sử Git, trạng thái Trello và các lệnh kiểm tra tĩnh/unit nêu ở mục 5. Không có điểm đánh giá, kết quả review hay trạng thái merge nào được suy ra ngoài các nguồn đó. Thay đổi trong lần này: thêm file này, thêm một dòng vào README handover, và cập nhật các chỗ sai lệch kiểm chứng được trong handover TV1, TV2, TV3 (liên kết AGENTS.md đã chuyển vào docs/, trạng thái merge của PR #19 và #23, số test, trạng thái PR của TV1). Không sửa nội dung đánh giá, kết quả chạy hay nhận định của từng thành viên.